План

Комитета Администрации Целинного района по образованию

по повышению эффективности деятельности по итогам пропуска в рамках окружных общественных слушаний в 2015 году

| № п/п | Показатель | Текущее значение показателя | Мероприятие | Срок выполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление качеством образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение численности воспитанников на одного педагогического работника дошкольного образования. | 13,98. (целевой показатель 14,75). | 1.Оптимизация штатного расписания ДОУ района. 2. Работа по увеличению контингента воспитанников в ДОУ, расположенных в селах района. | До 01.09.16. | 14,7 |
| 2 | Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей района. | 21,3% | 1. Привлечение в систему образования молодых педагогов. 2. Заключение целевых договоров со студентами старших курсов педагогических ВУЗов. | До 01.09.16. | 22% |
| 3. | Закрепляемость молодых педагогов в системе образования района (за 3 года). | 80,5% | 1. Усиление мер поддержки молодых педагогов. | До 01.09.2016г. | Не ниже краевого показателя. |
| Экономика образования. |  |  |  |  |  |
| 1 | Излишнее содержание штатной численности АУП | 64/36 | 1.Оптимизация штатного расписания ОО района. | Два этапа: - январь 2016г; - август 2016г. | 67/33 |
| 2 | Невыполнение целевого показателя по заработной плате педработников в общем образовании. | 85%. | 1. Оптимизация образовательной сети района. | Два этапа: - до сентября 2016г; - до декабря 2016г. | 90 % |
| 3. | Перерасход фонда заработной платы | 22 % от мес. ФОТ (873053 руб. на 01.09.2015г.). | 1. Реализация плана снижения перерасхода (рассчитан на 4 месяца по каждой школе). | До 01.04.2016 г. | Ликвидация перерасхода. |
| 4. | Низкие сетевые показатели по наполняемости классов | 10,3 чел. | 1. Оптимизация образовательной сети района. | До 01.09 2016г. | 11 чел. |
| 5. | Законсервированные школы | 2 школы. | 1. Окончание процесса ликвидации (начат в октябре 2015г.) | До февраля 2015г. | Ликвидация 2–х школ. |
| Воспитание и дополнительное образование. |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение по сравнению с 2014г. доли детей охваченных летним отдыхом и оздоровлением. | 68,1% | 1. Развитие малозатратных форм отдыха и занятости. 2. Увеличение числа учащихся занятых в краевых и муниципальных профильных сменах. | До 01.09.2016г. | 70% |
| 2. | Рост числа школьников, совершивших преступления, по итогам 9 мес. 2015 года. | на 100% (с 1 до 2 чел.). | 1. Усиление межведомственного взаимодействия органов системы профилактики подростковой преступности. 2. Принятие дополнительных мер направленных на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | До 01.09.2016г. | Положительная динамика снижения числа школьников, совершивших преступления. |
| 3. | Наличие в школах социальных педагогов | 0 | 1. Ввести в штатном расписании МБОУ «Целинная сош №2» должность «социальный педагог» | С 01.09.2016г. | 1 |
| 4. | Создание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Не создана. | Ввиду отсутствия узких специалистов, изучить вопрос о заключении договора о взаимодействии с ТПМПК муниципалитетов Бийского ОО. | До 01.09.2016. | Наличие договора. |
| 5. | Образование детей-инвалидов | Не обеспечено образование 9 детей-инвалидов | 1. Реализация муниципального плана по введению ФГОС с ОВЗ в образовательных организациях | До 01.09.2016. | Положительная динамика численности детей- инвалидов, обучающихся в школах района. |

Председатель комитета                             		А.Ю. Артамонов.