# Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Целинного района

от 27 августа 2014г  №292

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном, общем   и дополнительном образовании детей

Целинного района,  направленные на повышение эффективности и качества    услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту»

# Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

# в сфере  образования ,      соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на достижение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, включает в себя:

предоставление денежных средств Целинному району Алтайского края на софинансирование мероприятий по развитию системы дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного   образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования.

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1–7 лет | Чел. | 1087 | 1096 | 1313 | 1320 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Охват детей программами дошкольного образования (1-6 лет) | % | 56 | 56,5 | 56 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Охват детей программами дошкольного образования (3-7 лет) | % | 71 | 55,9 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 90 | 96,1 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. | % | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | Чел. | 538 | 564 | 614 | 634 | 634 | 654 | 654 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | - | 30 | 45 | - | 95 | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | мест | - | 30 | 15 | - | 80 | - | - |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | мест | - | 30 | 15 | - | 80 | - | - |
| в том числе высокозатратные места (строительство и пристрои) | мест | - | - | - | - | 80 | - | - |
| за счет развития негосударственного сектора | мест | - | - | - | - | - | - | - |
| иные формы создания мест | мест | - | 30 | 15 | - | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: | чел | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| в т.ч. педагогические работники | чел | 52 | 56 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 56 | 50 | 11,3 | 7,5 | 11,3 | 34 | 28,3 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 69,4 | 67,1 | 66,5 | 66,5 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел | 10,3 | 10,2 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий Целинному району Алтайского края на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: подписание соглашений с Главным управлением на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования; мониторинг и оценка эффективности реализации в Целинном районе Алтайского края программ (проектов) развития дошкольного образования | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013–2018 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 2013- 70% 2014 – 90% 2015 - 100% |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования Целинного района в том числе: строительство зданий детских садов; реконструкция зданий, в т.ч. при передаче зданий; использование имеющихся резервов; развитие негосударственного дошкольного образования; увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания; реализация поэтапного плана строительства зданий дошкольных учреждений. | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013–2018 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 2013 год – 70%; 2014 год – 90%; 2015 год – 100% |
| 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2018гг | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 4. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования; организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов; формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Роспотребнадзор, (по согласованию); Госпожнадзор (по согласованию); Комитет администрации Целинного района по образованию. | 2013-2015гг 2014-2018гг | проведение обучающих семинаров по применению обновленных регулирующих документов не менее 2-х раз в год; проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям |
| 5 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала; проведение конкурса среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования или услуги по уходу и присмотру за дошкольниками «Частный (семейный) детский сад» на получение материальной поддержки (гранта) по плану МОУ) | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2018гг | удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: в 2013 году - 0%; в 2015 году - 0%; в 2018 году- 0%; |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования: | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013-2018гг | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, издание нормативных правовых документов органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования по реализации ФГОС дошкольного |
|  | разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; разработка перечня (далее - Перечень) требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования; участие в мероприятиях подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае», направленных на повышение качества услуг дошкольного образования; модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС; формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0-3 года) |  | 2013-2015гг | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации ООП; обеспечение дошкольным образованием 100% детей в возрасте от Здо 7 лет; увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников МОУ реализация эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0-3 года) |
| 7 | Обеспечение целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования; разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013-2018гг | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольных организаций к 2018 году 100%; удельный вес численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общей численности руководящих работников дошкольных образовательных организации: 2013 год - 20% 2014 год - 20% 2015 год - 20% 2016 год - 20% 2017 год- 20% 2018 год - 20% |
| 8 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования; разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию; установление показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей; разработка методических рекомендаций по формированию показателей эффективности деятельности основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013-2015гг | удельный вес муниципальных образований Алтайского края, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования - не менее, чем в 80 процентов муниципальных образований; мониторинг оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; примерный порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию; методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 9 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения дошкольными образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности дошкольных образовательных организаций | Комитет администрации Целинного района по образованию (по согласованию); организации, осуществляющие оценку качества | 2014-2018гг | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| 10 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018гг | Создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ оказании муниципальных услуг; повышение эффективности обслуживания потребителей государственных (муниципальных) услуг |
| 11 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административ- но-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018гг | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края; численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 12. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»); разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет привлечения внебюджетных средств; разработка и внедрение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2014гг 2013-2018гг 2013-2014гг | Проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками - не менее 7, утверждение нормативным актом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края |
| 13 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Комитет администрации Целинного района по образованию (по согласованию) | 2013-2014гг | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Алтайского края; мониторинг результатов работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора - не менее 2-х раз в год |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018гг |  |
| 14 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2018гг | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
| 15 | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2015гг | доля педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория |
| 16 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2018гг | положительная динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 17 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018гг | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края; доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |

- Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017год (план) | 2018год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 22 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 43 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края | % | 72,4 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 40,7 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 41 | 41,1 | увеличение удельного веса численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 31 | 19 | 20 | 30 | 30 | 30 | увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численно- до 3 лет) |

# Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

# в сфере общего образования Целинного района,

# соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Целинного района  новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

разработка муниципального комплекса мер,  направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников Целинного района;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего краевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных

условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:

- обновление кадрового состава;

- привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | чел. | 1939 | 1890 | 1968 | 2001 | 1991 | 2035 | 2046 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | -"- | 1707 | 1712 | 1725 | 1743 | 1765 | 1803 | 1819 |
|  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) | % | 23,9 | 35,3 | 46,7 | 57,1 | 67,5 | 79,8 | 91,4 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 |
|  | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 54,2 | 52,5 | 48,5 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  | Число реорганизованных общеобразовательных организаций | 00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория. | % | 16 | 38 | 11 | 20,5 | 15,2 | 14,1 | 22,8 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем дополнительных средств на повышение заработной платы за счет снижения неэффективных расходов, в том числе повышения интенсивности труда и привлечения внебюджетных средств. | млн. руб. | 0 | 0,03 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

- Мероприятия   по    повышению   эффективности   и   качества   услуг   в   сфере   общего   образования

- Целинного района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
|  | Начальное общее образование: повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через: - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования: 2013 го д – 82,5%; 2014-2018 годы - 100%. |
|  | – приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (ООП); |  |  |  |
|  | – обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО; |  |  |  |
|  | Основное общее образование: – повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через: - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; – выявление и распространение успешного опыта реализации ООП ООО экспериментальных и пилотных школ; | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования ' 2015 го д – 21,2%; 2016 г о д – 40,8%; 2017 г о д -62,4 %; 2018 г о д -83,8 %. соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | – разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствие требованиям ФГОС; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | - приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных учреждений; |  | 2014-2015 гг. |  |
|  | – обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | - совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО |  | 2013-2018 гг. |  |
| 2 | Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях. | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2015гг | удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации в общей их численности. |
| 3 | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014 г. | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; |  | 2014 г. |  |
|  | проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | 2015-2018 гг. |  |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет-сообществ. | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2018 гг. | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
| 5 | Разработка и принятие муниципальной подпрограммы «Кадры» | Комитет админи-страции Целин-ного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 г. | повышение престижности и привлекательности педагогической профессии; увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет до 24% к 2018 г.; повышение уровня квалификации педагогических работников. |
|  | реализации муниципальной программы «Кадры» в части программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; |  | 2014-2018 гг |  |
|  | меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы наставничества; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров; поддержка талантливых педагогов. |  | 2013-2018 гг. |  |
| 6 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Комитет админи-страции Целин-ного района по образованию, образовательные учреждения | 2014-2018гг | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде труда учреждений не более 40 % |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных Изменений. |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников; | Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 г. | удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |
|  | актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |  |  |  |
| 8 | Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами Целинного района; участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2014 гг. | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | совершенствование нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ: - в формировании муниципального задания; - в оценке качества образования; |  | 2015 г. |  |
|  | участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | разработка и реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях; |  |  |  |
|  | развитие муниципального межшкольного партнерства и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявления и распространения лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2018гг | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: участие в апробации краевых моделей эффективного контракта в общем образовании; | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013 г. . | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в воз- расте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе |
|  | формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях; |  | 2013-2018 гг. | нормативное регулирование функционирования фонда стимулирования инновационной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций; |  | 2014 г |  |
|  | Планирование дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с указом Президента Российской Федерации за счет снижения неэффективных расходов, том числе повышения производительности труда и привлечения внебюджетных средств. |  | 2014-2018 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае; |
|  | приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных методических рекомендаций. |  | 2013 г. | - нормативные акты общеобразовательных организаций, соответствующие федеральным методическим рекомендациям |
| 11 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и работников, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2018г г. | заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |
| 12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: -разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013г | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате работников в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций показатели качества предоставляемых муниципальных услуг |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018гг | трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования, соответствующие типовой форме договора |
| 13 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интер- нет. | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2018гг | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных образовательных организаций. |
| 14 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013-2018 гг. | - публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
|  | организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик; |  | 2015 и 2017 гг. |  |
|  | формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования- |  | 2013-2018 гг. |  |
| 15 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2015-2018гг | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 16 | Совершенствование модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2018гг | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 17 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения общеобразовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности общеобразовательных организаций. | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2018гг | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| 18 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014-2018гг | создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ (оказании муниципальных услуг); повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) | безразмерная величина | 1,5 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | баллы | 43 | 45,62 | 45,62 | 45,62 | 45,63 | 45,63 |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае | % | 79,7 | 80,7 | 90 | 95 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % средней заработной платы работников Алтайского края |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 24 | 22,4 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24% общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | -"- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

# Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 6 % детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100% от средней заработной платы учителей в Алтайском крае

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | чел. | 2438 | 2327 | 2396 | 2392 | 2440 | 2476 | 2526 |
| 2 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Чел. | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 3 | Численность детей на 1 педагога | чел | 221,6 | 221,6 | 206,8 | 190,8 | 176,5 | 161,4 | 145 |
| 4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 7,7 | 1,8 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| 5 | Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета на образование | млн. руб. | 4,4 | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |
|  | в том числе на выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. с указанием ассигнований на оплату труда | млн. руб. | - | - | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11.1 | Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей. Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 – 2018гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования; Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей за счет средств краевого и муниципального бюджетов в общей численности детей, занятых дополнительным образованием. Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей в условиях, отвечающим современным требованиям образовательных программ дополнительного образования детей. Доля в учреждениях дополнительного образования новых программ по техническому направлению от общего числа реализуемых программ. Доля в учреждениях дополнительного образования программ для детей мигрантов, детей с ОВЗ от общего числа реализуемых программ. Доля детей школьного возраста, занятых в период каникулярного времени эффективными формами занятости по направлениям дополнительного образования детей, от общего числа детей школьного возраста занятых в дополнительном образовании. |
|  | Формирование эффективной сети организации дополнительного образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора. |  |  |  |
|  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей. Корректировки и апробации дополнительных образовательных программ. |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности. |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности дополнительного образования детей для детей мигрантов, детей с ОВЗ |  |  |  |
|  | Модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. |  |  |  |
| - 11.2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. |
| - 11.3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. |  |  |  |
|  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей. Формированию инновационной системы образования. | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| - 11.4 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества дополнительного образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - Комитет администрации Целинного района по образованию, - образовательные учреждения | 2013 – 2015 гг. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; - перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Участие в краевых, российских и международных конкурсных мероприятиях по направлениям дополнительного образования | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 – 2018 гг. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детей, занятых в системе дополнительного образования детей. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - Введение эффективного контракта в дополнительном образовании |  |  |  |  |
| - 3.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей; поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей. | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 -2018гг | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае; |
| - 3.2 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора. | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013-2018г г. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае; |
|  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: Реализации муниципальной программы «Кадры» в части поддержки и развития кадрового потенциала дополнительного образования детей. - Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через: - - курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; - - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования детей Алтайского края; - - участие в работе профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы методических объединений педагогов; - - выявление и распространение лучшего опыта работы. | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 – 2018 гг. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в краевых муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; |
|  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - Комитет администрации Целинного района по образованию, образовательные учреждения | 2013 – 2018 гг. | Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. |
|  | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014 -2018 гг. | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
|  | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2014 -2018 гг. | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
|  | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2018 гг. | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; внедрение профессиональных стандартов |
|  | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Комитет администрации Целинного района по образованию с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 -2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогов краевых государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае; доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Комитет администрации Целинного района по образованию | 2013 –2018 гг. | проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта; публикации в муниципальных средствах массовой информации |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае | % | - | 65,7 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100% от средней заработной платы учителей в Алтайском крае |

Финансовое обеспечение

# плана мероприятий «дорожной карты» по изменениям в сфере образования Целинного района,

направленным на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

# соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование мероприятия | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет муниципального района (города) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет муниципального района (города) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет муниципального района (города) | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность | Потребность |  |  | Потребность |  | Потребность |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция, в т.ч. при передаче зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использование имеющихся резервов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие негосударственного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций края в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики | 6,5 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 7,9 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к реализации основных образовательных программ ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС основного общего образования (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение сбора и обработки первичных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и принятие муниципальной программы «Кадры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация программы «Кадры» в части подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров, в том числе: меры социальной поддержки молодых педагогов; поддержка талантливых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реализация муниципальной подпрограммы развития дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора предоставления услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 0,14 | 4,9 |  |  | 0,15 | 5,3 |  | 5,5 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 0,14 | 4,9 |  |  | 0,15 | 5,3 |  | 5,5 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 12,6 |  | 1,26 | 4,7 |  | 0,14 | 4,9 |  |  | 0,15 | 5,3 |  | 5,5 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |