МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛИННОМ  РАЙОНЕ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Развитие образования в Целинном  районе» на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | комитет по образованию Администрации Целинного района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Целинного района, образовательные организации Целинного района, отдел по культуре и делам молодежи |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Целинном районе» Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Целинном районе» Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в Целинном районе» Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Целинном районе на основе оценки качества образования» Подпрограмма 5 «Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников Целинного района» Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан в Целинном районе» |
| Цель программы | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с современными запросами населения и перспективными задачами развития образования в Российской Федерации и Алтайском крае |
| Задачи программы | - Повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования. - Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций. - Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. - Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи. - Обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии. - Обеспечение доступной среды для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| Индикаторы и показатели программы | Дошкольное образование -Доля детей 3-7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования. -Доля муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций (далее – МБДОО), имеющих консультативные пункты для родителей детей, не посещающих МБДОО. -Удельный вес МБДОО, отвечающих требованиям в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). -Доля участников конкурсов, конференций, соревнований и т.д. от общего количества детей дошкольного возраста. -Удовлетворенность родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях. Общее образование -Доля обучающихся, не преодолевших на ЕГЭ и ГИА минимальный порог, от общего количества участников ЕГЭ и ГИА муниципальных общеобразовательных организаций. -Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, в общем числе школьников. -Доля участников краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. -Доля победителей и призеров краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. -Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования. -Удовлетворенность обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в муниципальных общеобразовательных организациях. - Доля общеобразовательных организаций, являющихся ресурсными базовыми школами, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Целинный район. - Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, имеющих возможность на условиях договора использовать специальные ресурсы ресурсной базовой школы для обеспечения совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушения в развитии. Дополнительное образование -Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в районе. -Удельный вес участников конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций -Удельный вес победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организациях. -Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг в муниципальных организациях дополнительного образования детей. Кадры -Доля выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение по целевому набору в высшие учебные заведения по педагогической направленности. -Доля молодых специалистов в муниципальной системе образования со стажем работы от 1 года до 3 лет. -Доля молодых специалистов, работающих в муниципальной системе образования не менее 3-х лет. -Доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководящих и педагогических работников ежегодно. - Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку, в том числе с использованием специальных учебных модулей, и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета и с привлечением внебюджетных источников. Объемы финансирования мероприятий программы корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета Целинного района на очередной финансовый год. 2014 год - 2456,0 тыс. рублей; 2015 год – 2797,0 тыс. рублей; 2016 год – 2803,0 тыс. рублей; 2017 год – 3102,0 тыс. рублей; 2018 год – 3243,0 тыс. рублей; 2019 год – 3392,0 тыс. рублей; 2020 год – 3501,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Дошкольное образование Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обу- чающихся в школе, до 100%; Увеличение доли муниципальных бюджетных дошкольных организаций, имеющих консультативные пункты для родителей детей, не посещающих МБДОО, от общего числа МБДОО - не менее 30%. Повышение удельного веса МБДОО, отвечающих требованиям ФГОС ДО, от общего числа МБДОО - не менее 70%. Увеличение доли участников конкурсов, конференций, соревнований и т.д. от общего количества детей дошкольного возраста - не менее 10%. Рост удовлетворенности родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в образовательных организациях от общего количества опрошенных - не менее 60%. Общее образование Снижение доли обучающихся, не преодолевших на ЕГЭ и ГИА минимальный порог, от общего количества участников ЕГЭ и ГИА муниципальных общеобразовательных учреждений - не более 1%. -Увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, в общем числе школьников - не менее 80%. Увеличение доли участников краевых, всероссийских конкурсов, конференций и т.д. от общего количества обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях не менее - 10%. Увеличение доли победителей и призеров краевых конкурсов, конференций и т.д. от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях не менее - 10%. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования - до 100%. Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях от общего количества опрошенных - не менее 60%. Дополнительное образование Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в МБОУ ДОД в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в районе - не менее 60 %. Увеличение удельного веса участников конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества обучающихся муниципальных бюджетных образовательных организаций - не менее 15%. Увеличение удельного веса победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций - не менее 15%. Рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в МБОУ ДОД от общего количества опрошенных - не менее 97%. Кадры Увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение по целевому набору в высшие учебные заведения по педагогической направленности от общего количества выпускников общеобразовательных учреждений соответствующей направленности - не менее 2%. Увеличение доли молодых специалистов в муниципальной системе образования со стажем работы от 1 года до 3 лет от общего количества педагогических работников не менее - 60%. Увеличение доли молодых специалистов, работающих в системе образования не менее 3-х лет, от общего количества педагогических работников - не менее 70%. Увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководящих и педагогических работников - не менее 20% ежегодно. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.

С целью   модернизации муниципальной системы образования  и удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в доступном и качественном образовании реализована  районная  целевая программа:

«Развитие образования в Целинном районе» на 2011-2013 годы.

В настоящее время в Целинном районе образовательную деятельность осуществляют 15 муниципальных общеобразовательных организаций,  11 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 2 муниципальных организации дополнительного образования, детский оздоровительный лагерь «Восток».

В муниципальных образовательных  организациях  работают 225 педагогических работника,  из них  - 215   учителей общеобразовательных организаций, 54 воспитателей дошкольных организаций, 11педагогов дополнительного образования. Высшее образование имеют 85 % учителей,13% обучаются в педагогических вузах. Высшую категорию имеют 22% учителей, 48%-первую, 16% аттестовано на вторую категорию и имеют соответствие занимаемой должности.

В ОУ района 2 учителя  имеют звание  Заслуженный учитель РФ,  38 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 13 имеют нагрудные знаки «Отличник народного просвещения» и 13 «Почетный работник общего  образования РФ»,  5 учителей являются  победителями конкурса «Лучшие учителя ».  23%  от общего числа педагогов имеют ведомственные и отраслевые награды.

Возрастной ценз: 16% работающих педагогов до 30 лет, 38 %-до 45 лет, 15 %- до 50 лет, 22%-до 55 лет,   55% учителей с педагогическим стажем более 20 лет, 7 % со стажем до 5 лет,        7% от общего количества работающих составляют педагоги предпенсионного возраста, 4%-работающие пенсионеры,9%-педагоги старше трудоспособного возраста

Несмотря на существование различных подходов к построению образовательных моделей, практика доказывает общую закономерность: функционирование и развитие любой образовательной  организации, руководящих и педагогических работников эффективно только при условии деятельности высокопрофессиональных кадров. Более того, в условиях вариативности подходов к осуществлению образовательного процесса профессионализм руководящих и педагогических кадров начинает играть решающую роль в достижении главного результата – качественного образования обучающихся и воспитанников.

В связи с этим на современном этапе развития муниципальной системы образования значительное внимание необходимо уделить повышению эффективности работы с руководящими и педагогическими кадрами, которые становятся главным ресурсом, условием качественного образования.

Вместе с тем, имеющийся дисбаланс между потребностями общества и родителей в качестве и наборе услуг и способностью педагогов эти услуги удовлетворять, меняющиеся отношения школы с заказчиками образовательных услуг, коммерциализация общества требуют переосмысления в отношении уровня профессиональной компетентности педагогов. Компетентность руководящих и педагогических кадров предусматривает не только обновление психолого-педагогических знаний, но и развитие умений решать новые образовательные задачи, формирование мотивационно-ценностного отношения к происходящим преобразованиям.

Таким образом, возникла необходимость повышения профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни.

В рамках данной Программы предусматриваются меры по преодолению негативных тенденций в кадровом обеспечении муниципальной системы образования, которые включают следующие основные направления:

- Привлечение молодых специалистов в муниципальную систему образования и обеспечение их профессиональной адаптации.

- Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования.

- Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования.

Дошкольное образование.

В  районе   функционирует  11 ДОУ. Все МДОУ  имеют статус – муниципальных, имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности, по результатам аккредитации три  МБДОУ  соответствуют типу  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида – 2 категории, остальные относятся к типу дошкольное образовательное учреждение, вид « детский сад» -  3 категории.  Восемь садов являются малочисленными.

Посещают дошкольные учреждения – 485 детей ( 27 групп, охват 49% от общего числа детей дошкольного возраста в Целинном районе), группы кратковременного пребывания в ОУ – 69 детей дошкольного возраста(5 групп), что составляет 28 % от общего числа детей 5-7 летнего возраста в районе . ДОУ посещают 169 детей в возрасте от 0 до 3 лет( 31% от числа посещающих ДОУ) и 69% дети от 3до7 лет.

В связи с увеличением рождаемости увеличилась потребность родителей в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения. Общее количество детей, охваченных различными формами дошкольного образования, составляет -41% и  59 %  остаются за рамками дошкольного образования.

Все муниципальные дошкольные  образовательные организации  имеют  официальные сайты, в результате чего  муниципальная дошкольная образовательная система является открытой системой, позволяющей гражданам получать качественную дошкольную образовательную услугу.

Одним из главных факторов, влияющих на качество дошкольного образования, является профессионализм педагогических кадров МБДОО. Для повышения профессиональной компетентности ежегодно руководители и педагоги дошкольных образовательных учреждений проходят курсы повышения квалификации.

В связи с введением Федеральных государственных образовательныхм стандартов дошкольного образования  во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района разработаны новые образовательные программы, рабочие программы для соблюдения комплексно-тематического принципа организации образовательного процесса.

Наряду с достигнутыми результатами остается проблема дефицита педагогических кадров. В учреждения недостаточен приток молодых специалистов по причинам низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, слабой социальной защищенности работников дошкольной сферы, низкого уровня оплаты труда.

В связи с введением с 01.09.2013 федерального образовательного стандарта дошкольного образования необходимо направить усилия  на развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Таким образом, для реализации обозначенных направлений программы необходимо решение следующих задач:

- Развитие вариативных форм дошкольного образования.

- Повышение качества дошкольного образования.

- Модернизация материально-технической базы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.

- Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общее образование.

В  системе общего образования образовательную деятельность осуществляют 15  общеобразовательных организаций и 3 филиала.

В общеобразовательных  организациях сконцентрированы материально-технические, учебно-методические и кадровые ресурсы, созданы условия для организации обучения школьников, для реализации программ повышения квалификации педагогических кадров.

Одним из приоритетных направлений общего образования является развитие системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи. Отмечается стабильной динамика участия обучающихся 9-11 классов в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Важным условием успешности работы с одаренными детьми является обеспечение социально-экономической поддержки. В рамках районной  целевой программы «Развитие образования в Целинном  районе» на 2011-2013 годы осуществлялось финансовое обеспечение участия обучающихся для участия в мероприятиях разных уровней.

Однако полностью решить задачу обеспечения равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации обучающихся пока не удалось.

Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. В сравнении с результатами прошлых лет по району несколько улучшены результаты государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, но наблюдается отставание от краевых показателей. Это во многом является следствием недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и слабого развития профильного образования.

Возросла заинтересованность педагогов в собственном профессиональном развитии, о чем свидетельствует рост доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии в образовательной деятельности, в том числе информационно-коммуникационные, доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ.

Однако в области развития инновационных образовательных и современных управленческих технологий требуется обновление профессиональной компетенции и повышение уровня подготовки руководящих и педагогических работников.

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития страны. За последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось внимание к разработке и реализации системы гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность.

Для активизации деятельности образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно проводятся  соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» и другие мероприятия, посвященные данной тематике. Особое внимание уделяется антинаркотической пропаганде, развитию детского и молодежного творчества в рамках первичной профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в образовательных организациях.

Однако острой проблемой  остаются негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), что свидетельствует о необходимости усиления участия образовательных организаций  в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.

Позитивные результаты реализации программы требуют закрепления и развития. Остается ряд проблем, которые не могут быть решены муниципальными образовательными организациями самостоятельно в рамках текущей деятельности.

Таким образом, приоритетами в развитии общего образования являются следующие направления:

1. Повышение качества общего образования.

2. Модернизация материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей.

5. Обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6. Развитие воспитательной компоненты в деятельности общеобразовательных учреждений.

Дополнительное образование

Система дополнительного образования детей в Целинном районе  является доступной и востребованной. В целях всестороннего развития детей и организации их досуга в районе функционирует  2 учреждения дополнительного образования детей -  МБОУ ДОД «Целинный районный дом детского творчества» и МБДОУ ДОД «ДЮСШ Целинного района».  Охват услугами  дополнительного образования детей в настоящее время составляет 57%  детей  от общего количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования составляет 8—85 % от общего числа обучающихся. Высокий уровень удовлетворенности родителей организацией образовательного и воспитательного процесса (90% от общего количества опрошенных)  говорит о качестве предоставляемых услуг.

В последние годы увеличивается количество дошкольников, занятых в системе дополнительного образования. В настоящее время назрела потребность в увеличении образовательных программ, направленных на удовлетворение запросов детей старшего школьного возраста.

В течение 2011-2013 годов  на высоком организационном уровне проходили  районные  массовые мероприятия (фестивали, конкурсы, соревнования, турниры), что способствовало разностороннему развитию творческой индивидуальности ребенка, позитивной социализации и самореализации личности.

Позитивные результаты реализации программы требуют закрепления и развития целенаправленной муниципальной поддержки мероприятий,  обеспечения социально-экономической поддержки участия талантливых и творческих детей в мероприятиях разных уровней.

Требуется дальнейшее обновление инфраструктуры организаций  дополнительного образования детей, в том числе  по техническому  творчеству, исследовательской деятельности  и физкультурно-спортивному направлению.

На основании вышеизложенного, остаются актуальными следующие  проблемы:

- Повышение качества дополнительного образования.

- Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

- Социально-экономическая поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи.

Таким образом, реализация обозначенных направлений Программы позволит оптимизировать использование имеющихся в районе организационных, кадровых, финансовых ресурсов и вывести муниципальную систему образования Целинного района на качественно новый уровень.

Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Целинном районе» на 2014-2020 годы (далее Программа) учитывает особенности состояния  муниципальной системы образования  Целинного  района последних лет.

Программа определяет основные стратегические направления развития муниципальной системы образования в Целинном  районе  до 2020 года, механизмы управления инновационными процессами, возможности ресурсного обеспечения функционирования всех структур муниципальной системы образования Целинного района в контексте задач ее модернизации и удовлетворения общеобразовательных потребностей жителей района.

Программа  реализуется в отношении:

воспитанников и обучающихся муниципальных бюджетных образовательных организаций;

педагогических    коллективов    дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей.

Для достижения цели Программы используется  программно-целевой метод,  основанный на подчинении распределения ресурсов, намечаемых мероприятий  на каждом уровне планирования и управления достижению определенной цели.

Безусловным преимуществом программно-целевого метода является то, что решение конкретных задач четко спланировано по срокам и затратам. Улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, повышение качества образования будет проводиться поэтапно, что положительно скажется на развитии отрасли в целом. Этот вариант решения проблемы предоставляет возможность с максимальной степенью управляемости создать благоприятные условия для развития муниципальной системы образования, что обеспечит положительный социально-экономический эффект.

Сохранение достигнутых позитивных результатов, дальнейший рост индикативных показателей отрасли могут быть обеспечены только в рамках ведомственной целевой Программы. Программно-целевой метод предусматривает совместную скоординированную работу ряда структурных подразделений Администрации Целинного  района, общественных организаций, граждан и других лиц, которых предлагается привлечь к реализации Программы.

Применение программно-целевого метода позволит:

обеспечить преемственность, адресность, последовательность и контроль за использованием бюджетных средств в муниципальной системе образования Целинного  района;

создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования муниципальной системы образования  в ходе реализации и после завершения действия Программы в 2020 году.

Основным преимуществом создания единого программного механизма Программы и финансовое обеспечение мероприятий в запланированном объеме является возможность оперативно и с максимальной степенью управляемости объединить результаты достигнутых показателей и обозначенные новые задачи, направленные на обеспечение качественного образования,  что должно стать одной из основ динамичного социально-экономического развития района.

Основные риски программно-целевого метода связаны со сложностью управления и координации работы по выполнению мероприятий Программы в области развития образования в районе.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая такие, как:

- мониторинг хода реализации   Программы, выполнения Программы в целом;

- широкое привлечение общественности и педагогического сообщества к  реализации и оценке результатов реализации Программы;

- публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы и др.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в запланированном объеме позволит решить существующие проблемы в области образования в установленные Программой сроки.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, планомерность мероприятий сводят к минимуму возможные риски на пути достижения программных целей и для выполнения поставленных задач.

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации Программы,

ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №61;

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 №2227-р;

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года»;

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617

«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы»;

постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки.

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего образования в Целинном районе в  значительной степени сегодня решены.

Приоритетными направлениями государственной политики в области образования Целинного района являются:

обеспечение доступности дошкольного образования;

повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;

развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

модернизация сферы образования в направлении большей открытости,

больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и население Целинного  района  через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в подпрограммах муниципальной  программы «Развитие образования в Целинном  районе» на 2014 - 2020 годы.

2.2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с  современными запросами населения и перспективными задачами развития образования в Российской Федерации и Алтайском крае.

Достижение данной цели  обусловлено решением следующих задач:

- Повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования.

- Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

- Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи.

- Обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Развитие кадрового потенциала для обеспечения  качественного образования, повышение престижа педагогической профессии.

- Организация  и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников Целинного района.

- Патриотическое воспитание граждан в Целинном районе.

- Обеспечение доступной среды для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе на уровне  100%;

снижение доли обучающихся, не преодолевших  на ЕГЭ и ГИА  минимальный порог, от общего количества участников ЕГЭ и ГИА муниципальных общеобразовательных организаций;

увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 85 %;

увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%;

создание в районе условий для обучения детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная целевая  программа «Развитие образования в Целинном районе»  на  2014 - 2020 годы реализуется в период с 2014 по 2020 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования Целинного района.

Основные мероприятия подпрограмм, включенных в Программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью образовательных организаций района.

В Программе определены стратегические направления развития образования, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия:

выявление и поддержка талантливых детей (подпрограмма 1, подпрограмма 2);

создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (подпрограмма 2);

оздоровление детей (подпрограмма 2).

Рядом мероприятий предусмотрено проведение традиционных и новых районных  мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся (подпрограмма 2).

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования система оценки качества. На формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, в том числе формирование системы обратной связи, включение общественности в управление образовательными организациями, повышение качества контроля за реализацией образовательных

программ направлены основные мероприятия подпрограммы 2,3.

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий  Программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 1 к

Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Для реализации мероприятий, проводимых в рамках Программы, могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 7514,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2014 год -      2319,0   тыс. рублей;

2015 год –     2660,0  тыс. рублей;

2016 год –     2691,0  тыс. рублей;

2017 год –     2990,0  тыс. рублей;

2018 год –     3131,0  тыс. рублей;

2019 год –     3280,0  тыс. рублей;

2020 год –     3389,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при

формировании муниципального бюджета  на очередной финансовый год и

на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 2.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие

необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная

схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на  уровне образова-

тельных организаций. Устранение риска возможно за счет создания единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы -  комитет по образованию Администрации Целинного района  (далее -  «Комитет») - определяет соисполнителей и участников мероприятий Программы.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители Комитета, руководители образовательных организаций ,  члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Комитет:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Про

граммы, представляет их в установленном порядке и сроки в комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Целинного  района.

Участники Программы:

осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы  проводится путем сопоставления целевых и фактических значений показателей результативности.

Оценка эффективности реализации Программы  проводится ежегодно.

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района в течение  7 лет.

Результатом реализации Программы станет  обеспечение высокого качества образования в соответствии с  социально-экономическими, нормативно-правовыми и психолого-педагогическими условиями и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Приложение   1

к муниципальной  целевой программе

«Развитие образования в Целинном районе»

на 2014-2020 годы

Перечень мероприятий целевой программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы |  | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| 1 | Всего по программе |  |  |  | 2319,0 | 2660,0 |  | 2691,0 |  | 2990,0 | 3131,0 | 3280,0 | 3389,0 |  | 20460,0 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 «Развитие дошкольного образования в Целинном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Целинном районе и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании | 2014 - 2020 годы |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 105,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения Целинного района | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации Целинного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Открытие на базе дошкольных образовательных организаций консультативных пунктов для родителей детей раннего возраста, не посещающих МБДОО | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации Целинного района, МБДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.2. Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования | 2014 - 2020 годы |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 105,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Проведение районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации Целинного района, МБДОО |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 35,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации Целинного района, МБДОО |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 70,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
| Раздел 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Целинном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Создание в системе общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение здоровья при организации учебно- воспитательного процесса, качественный отдых и оздоровление | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации Целинного района, МБОО |  | 665,0 | 729,0 |  | 800,0 |  | 878,0 | 964,0 | 1058,0 | 1162,0 |  | 6256,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации Целинного района, МБОО |  | 645,0 | 709,0 |  | 780,0 |  | 858,0 | 944,0 | 1038,0 | 1142,0 |  | 6116,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях за счет средств муниципального бюджета | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации Целинного района, МБОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации района |  | 225,0 | 247,0 |  | 272,0 |  | 299,0 | 329,0 | 362,0 | 398,0 |  | 2132,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Проведение детской оздоровительной компании | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации района, МБОО |  | 420,0 | 462,0 |  | 508,0 |  | 559,0 | 615,0 | 676,0 | 744,0 |  | 3984,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Задача 2.2. Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускни- ков общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации района, МБОО |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 140,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников (организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций и т.п., награждение лучших обучающихся общеобразовательных организаций района премией главы Администрации района) | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации района, МБОО |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 70,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей (организация и проведение конкурсов, фестивалей и т.п.) | 2014 - 2020 годы | Комитет по образованию Администрации района, МБОО |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 70,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
| Раздел 3 «Развитие кадрового потенциала в Целинном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3. Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования Целинного района | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 94,0 | 89,0 |  | 94,0 |  | 99,0 | 104,0 | 109,0 | 114,0 |  | 703,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 94,0 | 89,0 |  | 94,0 |  | 99,0 | 104,0 | 109,0 | 114,0 |  | 703,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Совершенствование механизмов целевой подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 10,0 | 15,0 |  | 20,0 |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |  | 175,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Организация курсовой подготовки педагогических работников | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 30,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 150,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.3. Оплата арендуемого жилья для молодых педагогов | 2014-2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | 168,0 |  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.4. Выплата подъемных для молодых педагогов – выпускников высших и средних педагогических профессиональных учреждений | 2014-2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 30.0 | 30.0 |  | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  | 210.0 |  | Бюджет района Бюджет района |  |  |  |
| Раздел 4 «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Целинном районе на основе оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4. Создание современных условий для работы образовательных организаций, педагогических и руководящих работников, учебно-вспомогательного и прочего персонала, развитие и повышение её качества; обеспечение потребности муниципальных организациях сферы образования в товарах, работах, услугах | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100 90,0 |  | 630,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 4.1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 210,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 210,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. Проведение районного конкурса на лучшую систему оценки качества образования в образовательной организации | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, МБОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 4.2. Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | 420,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 210,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 4.2.2. Проведение конкурса лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций "Учитель года" | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 105,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 4.2.3. Проведение профессионального конкурса классных руководителей | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 4.2.4. Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального мастерства регионального и всероссийского уровней |  |  | Комитет по образованию Администрации района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 70,0 |  |  | Бюджет района |  |
| Раздел 5. «Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников Целинного района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5. Создание условий для организации полноценного отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости в каникулярное время на основе совместной работы органов государственной власти и местного самоуправления, заинтересованных учреждений и предприятий; | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 1050 ,0 | 1282,0 | 1532,0 |  | 1743,0 |  | 1793,0 | 1843,0 |  | 1843,0 |  | 11086,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 5.1. Нормативно-правовое регулирование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.1. 1. Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации района и приказов комитета по образованию: «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»; «О создании комиссии по приёму детских оз Бюджет района доровительных лагерей»; и др. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.1.2. Разработка и утверждение программ и планов мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, ДОЛ «Восток», | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 5.2. Кадровое и методическое обеспечение | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 75,0 | 77,0 | 77,0 |  | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 |  | 78,0 |  | 541,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.2.1. Организация переподготовки специалистов: - Директор МБУ ДОЛ «Восток», специалистов комитета. - директоров ДОЛ бухгалтеров ДОЛ | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | 39,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.2.2. Проведение гигиенического обучения работников организаций отдыха детей и их оздоровления | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 12,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.2.3. Проведение медицинского осмотра работников лагерей с дневным пребыванием. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 350,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.2.4. Проведение медицинского осмотра работников МБУ ДОЛ «Восток». | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, КГБУ «Целинная ЦРБ» | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 140,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.2.5. Проведение инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям для руководителей организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 5.3. Организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. | 2014 - 2020 годы |  |  | 975,0 | 1205,04 | 1455, |  | 1665,0 |  | 1715,0 | 1765,0 |  | 1765,0 |  | 10545, |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.1. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление при Администрации района | 2014 - 2020 годы |  | Администрация Целинного района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.2. Ремонт, подготовка к работе в МБУ ДООЛ «Восток» | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, Администрация района | 100,0 | 250,0 | 250,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 350,0 |  | 350,0 |  | 1900,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.3. Обеспечение приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами района, организация реализации путевок в МБУ ДООЛ «Восток» | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 350,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.4. Организация отдыха детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет в лагерях с дневным пребыванием. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, общеобразовательные организации. | 380,0 | 420,0 | 600,0 |  | 650,0 |  | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 |  | 4150,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.5. Организация отдыха детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет в МБУ ДООЛ «Восток». | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 1100,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие5.3.6. Организация отдыха детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет в профильной смене МБУ ДООЛ «Восток», краевых профильных сменах. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, общеобразовательные организации, ДДТ | 80,0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 680,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.7. Организация малозатратных форм отдыха: походы, экскурсии, разновозрастные отряды, объединения по интересам. | 2014 - 2020 годы |  | общеобразовательные организации. | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 50,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.8. Медицинское обслуживание детей в организациях отдыха детей и их оздоровления. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, КГБУ «Целинная ЦРБ» | 20,0 | 40,0 | 40,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 300,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.9. Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в каникулярное время. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, общеобразовательные организации | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 5.3.10. Организация и обеспечение трудоустройства школьников в возрасте от 14 лет в период летних каникул. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района, Центр занятости населения по Целинному району | 240,0 | 240,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 1980,0 |  |  | Бюджет района |  |
| Раздел 6. «Патриотическое воспитание граждан в Целинном районе» на 2014-2020 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6. Развитие и совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан в Целинном районе. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию Администрации района | 405,0 | 455,0 | 160,0 |  | 165,0 |  | 165,0 | 165,0 |  | 165,0 |  | 1680,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 6.1 Осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан | 2014 - 2020 годы |  | Администрация Целинного района | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  | 150,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.1. Организация работы межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан. | 2014 - 2020 годы |  | Администрация Целинного района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.2. Мониторинг эффективности и результатов работы по патриотическому воспитанию. | 2014 - 2020 годы |  | Отдел по культуре и делам молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.3. Организация и совершенствование работы сельских краеведческих музеев, школьных музеев, комнат, Залов Боевой славы. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.4. Проведение семинаров, конференций по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи, отдел военного комиссариата по Целинному району (по согласованию) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.5. Участие в краевых совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.6. Организация работы тимуровских, молодежных волонтерских отрядов, отрядов милосердия по оказанию социальной помощи ветеранам войн и членам их семей. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.7. Проведение Дней Памяти воинам-землякам, погибшим в локальных войнах. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи, отдел военного комиссариата по Целинному району (по согласованию) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.1.8. Организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан | 2014 - 2020 годы |  | Администрация района, районный Совет депутатов, комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 45,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 6.2. . Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан |  |  |  | 200,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.2.1. Организация в районной газете «Восток Алтая» постоянно действующей патриотической рубрики, реализация комплексной информационной кампании патриотической направленности. | 2014 - 2020 годы |  | Редакция газеты «Восток Алтая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.2.2. Реализация комплексной информационной кампании антинаркотической направленности. | 2014 - 2020 годы |  | Редакция газеты «Восток Алтая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.2.3. Подготовки и издание информационного сборника о Целинном районе | 2014 - 2015 годы |  | Рабочая группа по подготовке сборника | 200,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.2.4. Создание видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 6.3. Патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2014 - 2015 годы |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 140,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.3.1 Проведение легкоатлетических эстафет, посвященных Дню Победы. | 2014 - 2015 годы |  | Комитет по образованию, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.3.2. Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница». | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.3.3. Проведение районных спортивно-оздоровительных игр «Президентские состояния» | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.3.4. Участие в краевой акции «Вахта памяти», посвященной воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.3.5. Проведение районного фестиваля художественного творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 2014 - 2015 годы |  | Комитет по образованию, ДДТ | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 70,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.3.6. Проведение районного смотра-конкурса школьных музеев, комнат и Залов Боевой славы, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 2014 - 2015 годы |  | Комитет по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.7. Проведение акции «Забота» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их семьям, труженикам тыла. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, Управление социальной защиты населения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 6.4. Патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных важным для России историческим событиям. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.4.1. Проведение мероприятий, посвященных 90-летию образования Целинного района. | 2014 - 2015 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.4.2. Участие в краевом фестивале-конкурсе патриотической песни «Пою моё Отечество», посвященного Дню защитника Отечества. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 6.5. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста к прохождению военной службы по контракту и призыву |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  | 840,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.5.1. Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 70,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.5.2. Проведение 5-дневных учебно-полевых сборов с юношами 10 класса и учащимися ПУ | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 700,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.5.3. Организация и совершенствование работы военно-патриотических клубов. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.5.4. Участие в краевых соревнованиях по стрельбе среди военно-патриотических клубов | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.5.5. Участие в краевой спартакиаде воспитанников военно-патриотических, военно-спортивных клубов. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 35,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 6.6. Популяризация государственных символов Российской Федерации | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, отдел по культуре и делам молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 6.6.1. Оформление в учреждениях, организациях, на предприятиях стендов с государственной символикой. | 2014 - 2020 годы |  | Администрация района, Комитет по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
| Раздел 7. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Целинном районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 7. Создание в образовательных организациях условий, позволяющих обеспечить полноценную инклюзию детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по месту их жительства. | 2014 - 2020 годы |  | Администрация района, Комитет по образованию | 137,0 | 137,0 | 112,0 |  | 112,0 |  | 112,0 | 112,0 |  | 112,0 |  | 112,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 7. 1. Организационные мероприятия по созданию доступной среды. | 2014 - 2020 годы |  | Администрация района, Комитет по образованию | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.1. Создание и обновление информационной базы по организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательном учреждении | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.2. Проведение мониторинга по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для детей-инвалидов | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.2. Проведение районных конкурсов для детей-инвалидов | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.3. Публикация на страницах районной газеты, размещение на сайте общеобразовательного учреждения, комитета материалов, по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.4 Проведение мониторинга формирования доступной среды для детей-инвалидов. | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.5. Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации, «Комплексный центр социального обслуживания населения Целинного района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.6. Создание в муниципальном образовании Целинный район ресурсной базовой школы на базе МБОУ «Марушинская сош» | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.1.7. Проведение Международного дня инвалидов | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 7.2. Кадровое обеспечение мероприятий по обеспечению доступной среды для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.2.1. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | 2014 - 2020 годы |  | Комитет по образованию, образовательные организации | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.2.2. Изучение и внедрение в практику методически рекомендаций для педагогических работников, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам | Комитет по образованию, образовательные организации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.2.3. Участие в семинарах совещаниях руководителей ресурсных базовых школ | Комитет по образованию, ресурсная базовая школа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 7.3. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Комитет по образованию, ресурсная базовая школа |  | 95,0 | 95,0 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.3.1. Организация оборудования (дооборудования) учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему инвалидов. Реконструкция входного крыльца, установка пандусов | Комитет по образованию, |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.3.2. Проведение работ по созданию условий, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011 -2015 годы | Комитет по образованию |  | 25,0* | 25,0* | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет района (доля софинансирования )*, |  |
|  | Мероприятие 7.3.3 Приобретение оборудования для медицинских кабинетов, школьных мастерских, кабинетов домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования, ученической мебели для детей с ДЦП | Комитет по образованию |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.3.4. Оборудование кабинетов педагога-психолога | Комитет по образованию |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача7.4. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации | Комитет по образованию |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.4.1. Приобретение компьютерного оборудования | Комитет по образованию |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.4.2. Приобретение дидактических материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов | Комитет по образованию |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.4.3. Организация для инвалидов мест доступа к Интернет-ресурсам на базе общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию, образовательные учреждения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Задача 7.5. Социокультурная реабилитация | Комитет по образованию |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.5.1. Проведение районного конкурса творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. | Комитет по образованию, образовательные учреждения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.5.2. Вовлечение детей-инвалидов в кружковую и секционную деятельность | Комитет по образованию |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.5.3. Вовлечение детей-инвалидов в проводимые школьные и районные спортивные массовые мероприятия | Комитет по образованию |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |
|  | Мероприятие 7.5.4. Оказание содействия детям-инвалидам в продолжении обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования | Комитет по образованию |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Бюджет района |  |

Приложение   2

к муниципальной  целевой программе

«Развитие образования в Целинном  районе»

на 2014-2020 годы

Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего финансовых затрат | 21294 | 2456,0 | 2797,0 | 2803,0 | 3102,0 | 3243,0 | 3392,0 | 3501,0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 21294 | 2456,0 | 2797,0 | 2803,0 | 3102,0 | 3243,0 | 3392,0 | 3501,0 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  3

к ведомственной целевой программе

«Развитие образования в Целинном районе»

на 2014-2016 годы

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации Программы

| № п/п | Индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Доля детей 3-7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования от общего количества детей 3-7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных бюджетных дошкольных организаций, имеющих консультативные пункты для родителей детей, не посещающих МБДОУ от общего числа МБДОУ | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес МБДОУ, отвечающих требованиям ФГОС ДО, от общего числа МБДОУ | % | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля участников конкурсов, конференций, соревнований и т.д. от общего количества детей дошкольного возраста | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|  | Удовлетворенность родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в образовательных организациях от общего количества опрошенных | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обучающихся, не преодолевших на ЕГЭ и ОГЭ минимальный порог, от общего количества участников ЕГЭ и ОГЭ муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций | % | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1 |
|  | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, в общем числе школьников | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
|  | Доля участников краевых, всероссийских конкурсов, конференций и т.д. от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
|  | Доля победителей и призеров краевых, всероссийских конкурсов, конференций и т.д. от общего количества обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Удовлетворенность обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях от общего количества опрошенных | % | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| - 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в городе | % | 57 | 63 | 70 | 77 | 80 | 82 | 85 |
| - 4. | Удельный вес участников конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | % | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 |
| - 5. | Удельный вес победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций | % | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| - 7. | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей от общего количества опрошенных | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  | Доля молодых специалистов в муниципальной системе образования со стажем работы от 1 года до 3 лет от общего количества педагогических работников | % | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 |
|  | Доля молодых специалистов, работающих в муниципальной системе образования не менее 3-х лет от общего количества педагогических работников | % | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
|  | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководящих и педагогических работников ежегодно | % | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |